ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с  Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ  от 29.12. 2012г. (ст.10,11) дошкольное образование является первым уровнем общего образования и с целью обеспечения доступности и качества дошкольного образования вводится Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС  ДО), утвержденный приказом МОиН РФ № 1155 от 17.10.2013г.     ФГОС ДО вступил в действие с 01.01.2014 года.

Цели введения ФГОС ДО:

- повышение социального статуса дошкольного образования;

- обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования;

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе обязательных требований к условиям реализации образовательных программ, их структуре и результатам их освоения;

- сохранение единства образовательного пространства РФ относительно уровня дошкольного образования.

ФГОС ДО является основой для:

- Разработки  основной образовательной программы дошкольного образования в ДОУ;

- Разработки системы мониторинга - педагогической диагностики  оценки индивидуального развития детей;

-  Создания и обогащения развивающей предметно-пространственной среды ДОУ;

- Объективной оценки соответствия образовательной деятельности требованиям ФГОС  ДО;

- Формирования содержания обучения педагогов ДОУ, проведения их аттестации.

- Оказания консультативной методической помощи родителям в воспитании, развитии, охране жизни, укреплении физического и психического здоровья детей с ОВЗ.

Для обеспечения качественного и эффективного введения ФГОС ДО (с учетом контингента детей с ОВЗ-тяжелыми нарушениями речевого развития) необходимо  проведение системы мероприятий на институциональном уровне (уровне образовательной организации), которые включены в План-график  действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

План-график  введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

(ФГОС ДО)         на период 2015-2017 года

| № п/п | Направления деятельности | Содержание мероприятий | Срок | Отметка о вып. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационное, аналитическое и нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО | 1.1.Разработка Плана действий реализации ФГОС ДО в дошкольном учреждении. 1.2. Формирование банка нормативных документов и материалов федерального, регионального уровня по введению ФГОС ДО 1.3. Проведение мониторинга профессиональной готовности педагогов к введению ФГОС ДО. 1.4. Организация аудита развивающей предметно-пространственной среды ДОУ на соответствие требованиям ФГОС ДО 1.5. Внесение изменений в Программу развития ДОУ с учетом Плана-графика введения ФГОС ДО. 1.6. Приведение учредительных документов, локальных актов ДОУ в соответствие с ФГОС ДО (устав, лицензия, должностные инструкции, критерии эффективности профессиональной деятельности педагогов, положения, договора с родителями воспитанников и др.). 1.7. Создание рабочей группы по разработке образовательной программы дошкольного образования с учетом требований ФГОС ДО и Примерной основной образовательной программы дошкольного образования. 1.8. Организация коллегиального обсуждения в ДОУ и выбор Примерной основной образовательной программы дошкольного образования из федерального реестра ОП 1.9. Организация разработки основной образовательной программы дошкольного образования (Адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ) в соответствии с ФГОС ДО и Примерной образовательной программой дошкольного образования (из реестра РФ Примерных образовательных программ ДО). 1.10. Организация коллегиального обсуждения Адаптированной образовательной программы с привлечением органов государственно-общественного управления ДОУ и утверждение Адаптированной ОП на педагогическом совете ДОУ. 1.11. Анализ и корректировка методического оснащения педагогического процесса по реализации ФГОС ДО в учреждении в соответствии с Адаптированной образовательной программой. 1.12. Составление плана оснащения развивающей предметно-пространственной среды ДОУ (группы, залы, кабинеты) в соответствии с требованиями ФГОС (п.3.3) и Адаптированной образовательной программой дошкольного образования. | Февраль-март 2015 г. В течение 2015-2017г. Апрель -май 2015г. Июнь 2015г. Сентябрь 2015г. Сентябрь 2015г. Июнь- ноябрь 2015-2016 уч. года Май 2015 г. Июнь 2015г. Июнь – ноябрь 2015г. Ноябрь 2015г. Октябрь- декабрь 2015г. Декабрь 2015 года |  |
| 2 | Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО | 2.1. Составление плана мероприятий с педагогическими кадрами по изучению ФГОС ДО, включение системы внутрифирменного обучения в содержание годового плана ДОУ на 2014-2015 уч. год. 2.2. Организация повышения квалификации педагогов по введению ФГОС (на базе ИМЦ, СПб АППО). 2.3. Организация собеседования с педагогами ДОУ по освоению содержания ФГОС ДО с учетом специфики работы с детьми с ОВЗ. 2.4. Организация наставничества начинающих педагогов по освоению и введению ФГОС ДО. 2.5. Обеспечение постоянной методической и консультационной поддержки педагогов по вопросам введения ФГОС ДО. 2.6. Проведение конкурса творческих проектов педагогов по реализации ФГОС ДО в разных возрастных группах | Июнь 2015г. 2015-2017г. Декабрь 2015г. 2015-2017 уч. год 2015-2017г. Ноябрь-декабрь 2016 года |  |
| 3. | Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО | 3.1. Корректировка показателей эффективности профессиональной деятельности педагогов с учетом выполнения требований ФГОС ДО. 3.2. Обеспечение материально-технической базы ДОУ с учетом требований ФГОС ДО. 3.3. Комплектование ДОУ (групп, кабинетов) необходимыми УМК с учетом реализуемой Адаптированной образовательной программой дошкольного образования и ФГОС ДО. | 2015-2016 уч. год 2016-2017г. 2016-2017 г. |  |
| 4. | Информационное обеспечение введения ФГОС ДО | 4.1. Организация мероприятий с родителями (законными представителями) воспитанников, Советом родителей ДОУ по обсуждению ФГОС ДО. 4.2. Организация системы взаимодействия с семьями воспитанников по совместной работе по реализации Адаптированной образовательной программы дошкольного образования. 4.3. Размещение на сайте ДОУ: -информации о ФГОС ДО, -презентации Адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ; - информации о создании условий в ДОУ для реализации ФГОС ДО. 4.4. Разработка и размещение на сайте рекомендаций для родителей по реализации Адаптированной образовательной программы. 4.5. Подготовка публикаций и презентаций педагогов из опыта работы по введению ФГОС ДО. 4.6. Обеспечение ежегодной публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО и реализации Адаптированной образовательной программы дошкольного образования. | 2015-2016 уч.год 2015-2017г. Сентябрь-ноябрь 2016г. 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017г. 2016-2017г. и ежегодно |  |